## サイクル概要
要件定義⇄AIコーディング サイクル概要｜株式会社ログビー MVPチャレンジ
「要件定義・設計を固める→AIでコーディング→ブラッシュアップ or 要件定義に戻る」を3回繰り返す構成。各サイクル4日間。
サイクル | 期間 | 要件定義・設計（探索/計画） | AIコーディング（実装/コミット） | ブラッシュアップ・判断（レビュー） | 判断のポイント
Cycle 1 | 7/15〜7/18 | テーマ・対象ユーザー・課題・Must機能を定義し、最重要フローの設計を固める | Claude Codeで最重要フローを実装（入力→処理→出力の一気通貫） | 動作確認。要件通りに動けば次サイクルへ。仕様のズレが大きければ要件定義に戻る | 「一気通貫で動くか」「当初の課題を解決できているか」
Cycle 2 | 7/19〜7/22 | Cycle1のレビュー結果を踏まえ要件を見直し・拡張。次に作る機能の設計を固める | Claude Codeで追加機能を実装 | 通しで操作して確認。UXに違和感があれば要件定義に戻り、なければ磨き込みへ | 「機能が増えても全体として一貫した体験になっているか」
Cycle 3 | 7/23〜7/26 | 残課題・磨き込み方針を最終確定（エッジケース・見た目・エラー処理など） | Claude Codeで仕上げ実装・バグ修正 | 最終統合確認。ここで要件定義に戻る余地はほぼないため、スコープを削ってでも収束させる | 「本番デモのシナリオを通しで問題なく再現できるか」
Claude Codeでの進め方：
①要件定義・設計の日はPlan Mode中心。実装せず、既存コードを@参照で読み込ませ、実装方針を2〜3案出させてから計画を確定する
②AIコーディングの日は、確定した計画に沿って実装させ、同じメッセージ内でテスト・ビルド・lintの実行と結果提示までセットで依頼する
③ブラッシュアップ・判断の日は、可能なら別セッション（Writer/Reviewerパターン）でレビューさせ、要件を満たすかを客観的に判定する
④サイクルの切り替え時は/clearでコンテキストをリセットし、CLAUDE.mdに決定事項を追記してから次サイクルへ進む

## 日別スケジュール
日別スケジュール（要件定義⇄AIコーディング サイクル版）｜株式会社ログビー MVPチャレンジ | [10 empty] | 本番日 | 2026-07-29
対象期間：2026/7/14（火）〜2026/7/29（水） 全16日間
日付 | 曜日 | Day | サイクル | ステージ | Claude Codeワークフロー | 今日のタスク | 担当目安 | マイルストーン | 本番まで残り | 完了
2026-07-14 | 火 | Day1 | － | キックオフ | － | オリエンMTG（本日10分）：自己紹介・連絡ツール確定・宿題（アイデア提出） | 全員 | ★ プロジェクト開始 | 15
2026-07-15 | 水 | Day2 | Cycle 1 | 要件定義・設計 | 探索・計画（Plan Mode） | テーマ決定＋対象ユーザー・課題・Must機能の要件定義 | 全員 | ★ テーマ確定 | 14
2026-07-16 | 木 | Day3 | Cycle 1 | 要件定義・設計 | 探索・計画（Plan Mode） | 詳細設計（画面・データ構造・技術スタック確定）→実装計画を確定 | 全員 | ★ 設計①確定 | 13
2026-07-17 | 金 | Day4 | Cycle 1 | AIコーディング | 実装・コミット | Claude Codeで最重要フローを実装（入力→処理→出力を一気通貫） | 各担当 | ★ 動くスケルトン完成 | 12
2026-07-18 | 土 | Day5 | Cycle 1 | ブラッシュアップ・判断 | レビュー | 動作確認・レビュー。要件を満たせば次サイクルへ、大きなズレがあれば要件定義に戻る | 全員 |  | 11
2026-07-19 | 日 | Day6 | Cycle 2 | 要件定義・設計 | 探索・計画（Plan Mode） | Cycle1のレビュー結果を踏まえ要件を見直し・拡張 | 全員 |  | 10
2026-07-20 | 月 | Day7 | Cycle 2 | 要件定義・設計 | 探索・計画（Plan Mode） | 追加機能の詳細設計→実装計画を確定 | 全員 | ★ 設計②確定 | 9
2026-07-21 | 火 | Day8 | Cycle 2 | AIコーディング | 実装・コミット | Claude Codeで追加機能を実装 | 各担当 |  | 8
2026-07-22 | 水 | Day9 | Cycle 2 | ブラッシュアップ・判断 | レビュー | 通しで操作して確認。UXに違和感があれば要件定義に戻る、なければ磨き込みへ | 全員 |  | 7
2026-07-23 | 木 | Day10 | Cycle 3 | 要件定義・設計 | 探索・計画（Plan Mode） | 残課題・磨き込み方針の最終確定（エッジケース・見た目・エラー処理） | 全員 |  | 6
2026-07-24 | 金 | Day11 | Cycle 3 | 要件定義・設計 | 探索・計画（Plan Mode） | 最終設計の確定→実装計画を確定 | 全員 | ★ 設計③確定 | 5
2026-07-25 | 土 | Day12 | Cycle 3 | AIコーディング | 実装・コミット | Claude Codeで仕上げ実装・バグ修正 | 各担当 |  | 4
2026-07-26 | 日 | Day13 | Cycle 3 | ブラッシュアップ・判断 | レビュー | 最終統合確認。本番デモのシナリオを通しで確認しMust機能完成 | 全員 | ★ Must機能完成 | 3
2026-07-27 | 月 | Day14 | － | プレゼン準備 | － | スライド作成、デモ台本作成、デモ用データ準備 | 全員 |  | 2
2026-07-28 | 火 | Day15 | － | プレゼン準備 | － | 通しリハーサル2回以上、デモ録画バックアップ作成 | 全員 | ★ リハーサル完了 | 1
2026-07-29 | 水 | Day16 | － | 本番 | － | 発表・デモ・Q&A | 全員 | ★★ 本番当日 | 0
凡例：
青＝要件定義・設計／緑＝AIコーディング／黄＝ブラッシュアップ・判断／同じ色が3回繰り返されるのがサイクル構造です／「完了」列に✓を入れて進捗管理してください